## 封面
成都驰通表单文件
文件编号：QR-A.0-84 V2.0
项目裁剪表
|  | 项目名称: | 广告播控服务器&WEB门户
|  | 产品型号: | GS-9350_V5.0
序号 | 编制日期 | 说明 | 责任人 | 审核人 | 审核日期
1 | 2016-05-03 | 广告播控服务器&WEB门户 | 郑德生 | 黎永青 | 2016-05-04
2
3
4
5
成都驰通数码系统有限公司

## 项目过程裁剪列表（瀑布模型）
项目开发过程裁剪列表（瀑布模型）
备注： 1、灰色填充的表格属于标准定义，不需调整;若需调整，需经过EPG同意 2、根据灰色部分，项目经理对项目过程、任务、输出进行裁剪（含执行、新增、修改、删除活动） 3、表格中各阶段活动、输出是指最晚要求的完成点，项目具体中可以提前准备开始
项目阶段 | 子过程 | 任务 | 输出 | 默认 评审方式 | 负责角色 |  |  |  | 项目实际裁剪结果
改进型中小项目
[6 empty] | 裁剪原则 | 裁剪条件 | 评审方式调整原则 | 裁剪选择 | 裁剪说明 | 评审方式 | 审批结果 | 审批结果说明
立项分析 | [11 empty] | 批准
|  | 分析及确认用户需求 | 用户需求表 | 审核 | 需求受理组 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  |  | 批准
|  | 提交立项申请 | 立项评审单初稿 | 审核 | 需求受理组 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  |  | 批准
| 立项评审 | 立项评审 | 立项评审单 | 正式评审 | 需求受理组 | 不可裁剪 |  | 项目立项目的明确且可行的情况下，可以通过审核会签方式 | 执行 |  | 审核 | 批准
|  | 风险预估 | 项目管理表 |  | 项目经理 | 可裁剪 | 对于小型项目和总周期小于3个月的中型项目，允许对《项目管理表》进行裁剪，可用《项目周报》或《部门周报》代替 |  | 裁剪 | 部门周报代替 |  | 批准 | 部门周报中要体现出对本项目风险评估和应对措施的内容，由QA进行检查
|  | 裁剪活动 | 项目裁剪表 | 审核 | 项目经理 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  | 审核 | 批准
|  | 配置识别 | 配置识别表 | 审核 | 配置管理员 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  | 审核 | 批准
|  | 建立配置库 |  |  | 配置管理员 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  | 审核 | 批准
|  | 产品技术方案选择 | 方案选择表 | 正式评审 | 项目经理 | 可裁剪 | 涉及方案选择的重大决策，在立项初期或需求分析阶段通过有技术专家参与的技术讨论会讨论确定的情况下，可由相应会议纪要或其它说明文档予以替代。 | 中小型项目可以采用审核方式 | 执行 |  | 审核
|  | 编制产品规格设计书 | 产品规格设计书 | 正式评审 | 项目经理 | 不可裁剪 |  | 中小型项目可以采用审核方式 | 执行 |  | 审核 | 批准
|  | 测试人员业务学习 |  |  | 项目经理 | 可裁剪 | 测试人员参与项目方案的规划与讨论 |  | 执行 |  |  | 批准
|  | 编制项目规格书 | 项目规格书 | 正式评审 | 项目经理 | 可裁剪 | 对于小型项目，允许对《项目规格书》进行裁剪，由立项评审单规定项目组人员构成； 在产品规格设计中增加项目贡献的可复用组件的初步规划，并定义特殊工作环境； 不进行项目规模、阶段计划等估算，按照项目周期及主要设计人员数量和技能初步估算项目规模，由《项目进度计划表》规划阶段计划。 | 中小型项目可以采用审核方式 | 裁剪 | 在其它相关文档中体现 |  | 批准 | 需要在《产品规格设计书》中增加项目贡献的可复用组件的初步规划，并定义特殊工作环境，由QA检查
|  | 制定项目详细计划 | 项目进度计划表 | 正式评审 | 项目经理 | 不可裁剪 |  | 中小型项目可以采用审核方式 | 执行 |  | 审核 | 批准
|  | 技术预研 |  |  | 项目经理 | 可裁剪 | 无可预见的技术难点和领域 |  | 裁剪 | 无可预见的技术难点和领域 |  | 批准
|  | 方案培训 |  |  | 项目经理 | 可裁剪 | 设计人员参与项目方案的规划与讨论 |  | 裁剪 | 设计人员参与项目方案的规划与讨论 |  | 批准
| 方案评审 | 评审资料准备 |  |  | 项目经理 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  | 审核 | 批准
|  | 预评审 | 预评审报告 |  | 评审组长 | 可裁剪 | 正式评审的评审成员资源紧张时，可由邮件回复代替 |  | 执行 | 小项目，邮件回复预评审意见，不出报告
|  | 方案评审 | 评审报告 |  | 评审组长 | 可裁剪 | 当采用审核方式的时候，不输出《评审报告》 |  | 裁剪 | 方案评审采用审核方式
|  | 资料修正 |  |  | 项目经理 | 可裁剪 | 无修正内容 |  | 执行 |  |  | 批准
|  | 编制项目阶段报告 | 项目阶段报告 |  | 项目经理 | 可裁剪 | 对于小型项目，允许对《项目阶段报告》进行裁剪，由《项目总结报告》对进度、质量和工作量进行相应的分析； 由《项目周报》对阶段进行相应的总结 |  | 裁剪 | 由部门周报和项目总结报告替代 |  | 批准 | 《部门周报》中需要体现项目本阶段总结的内容，由QA检查
|  | 建立阶段基线 |  |  | 配置管理员 | 可裁剪 | 小型项目可裁剪 |  | 裁剪 | 工期短 |  | 批准
设计实现 |  | 项目环境和资源筹备 |  |  | 项目经理 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  |  | 批准
设计
| 软件设计 | 编制应用软件设计书 | 应用软件设计书 | 走查 | 软件工程师 | 可裁剪 | 无应用软件，应用软件无重大修改 | 在已有设计书内容的基础上，进行部分修改的，可采用审核方式 | 执行 |  | 审核
|  | 编制嵌入式软件设计书 | 嵌入式软件设计书 | 走查 | 软件工程师 | 可裁剪 | 无嵌入式软件，嵌入式软件无重大修改 | 在已有设计书内容的基础上，进行部分修改的，可采用审核方式 | 裁剪 | 无该项内容 |  | 批准
|  | 编制PLD设计书 | PLD设计书 | 走查 | 软件工程师 | 可裁剪 | 无PLD，PLD软件无重大修改 | 在已有设计书内容的基础上，进行部分修改的，可采用审核方式 | 裁剪 | 无该项内容 |  | 批准
| 硬件设计 | 编制硬件设计书 | 硬件设计书 | 走查 | 硬件工程师 | 可裁剪 | 纯软件项目，硬件无重大修改 | 在已有设计书内容的基础上，进行部分修改的，可采用审核方式 | 裁剪 | 在产品规格设计书中体现 |  | 批准
|  | 设计电路原理图 | 电路原理图 | 审核 | 硬件工程师 | 可裁剪 | 纯软件项目，硬件无修改 |  | 裁剪 | 无该项内容 | 审核 | 批准
|  | 编制BOM清单初稿 | BOM | 审核 | 硬件工程师 | 可裁剪 | 纯软件项目，硬件无修改 |  | 裁剪 | 无该项内容 | 审核 | 批准
| 测试设计 | 编制测试方案 | 测试方案 | 走查 | 测试工程师 | 可裁剪 | 沿用原有项目测试方案的可裁剪 | 在已有测试方案内容的基础上，进行部分修改的，可采用审核方式 | 执行 |  | 审核 | 批准
|  | 编制需求跟踪矩阵 | 需求跟踪矩阵 | 审核 | 项目经理 | 可裁剪 | 小项目可裁剪 |  | 裁剪 | 该项目是小项目
| 实现集成 | 开发环境配置 |  |  | 项目经理 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  |  | 批准
| 硬件模块 | PCB设计 | PCB | 审核 | 硬件工程师 | 可裁剪 | 纯软件项目，硬件无修改 |  | 裁剪 | 无该项内容 |  | 批准
|  | PCB加工 |  |  | 采购 | 可裁剪 | 纯软件项目 |  | 裁剪 | 无该项内容 |  | 批准
|  | 结构设计 | 结构设计图 | 审核 | 结构工程师 | 可裁剪 | 纯软件项目，结构无修改 |  | 裁剪 | 无该项内容 |  | 批准
|  | 结构件加工 |  |  | 采购 | 可裁剪 | 纯软件项目 |  | 裁剪 | 无该项内容 |  | 批准
|  | 编制BOM清单/装配清单 | BOM清单/装配清单 | 审核 | 硬件工程师 | 可裁剪 | 纯软件项目，硬件无修改 |  | 裁剪 | 无该项内容 |  | 批准
|  | 完善硬件设计书 | 硬件设计书 | 走查 | 硬件工程师 | 可裁剪 | 纯软件项目，硬件无重大修改 | 在已有设计书内容的基础上，进行部分修改的，可采用审核方式 | 裁剪 | 无该项内容 |  | 批准
|  | 物料采购 |  |  | 采购 | 可裁剪 | 无采购器件 |  | 裁剪 | 无该项内容 |  | 批准
| 软件模块 | 嵌入式代码编写与调试 | 代码 | 走查 | 软件工程师 | 可裁剪 | 无嵌入式软件，嵌入式软件无重大修改 | 非核心关键代码，可采用审核方式 | 裁剪 | 无该项内容 |  | 批准
|  | PLD代码编写与调试 | 代码 | 走查 | 软件工程师 | 可裁剪 | 无PLD，PLD软件无重大修改 | 非核心关键代码，可采用审核方式 | 裁剪 | 无该项内容 |  | 批准
|  | 应用软件代码编写与调试 | 代码 | 走查 | 软件工程师 | 可裁剪 | 无应用软件,应用软件无重大修改 | 非核心关键代码，可采用审核方式 | 执行 |  |  | 批准
|  | 完善应用软件设计书 | 应用软件设计书 | 走查 | 软件工程师 | 可裁剪 | 无应用软件,应用软件无重大修改 | 在已有设计书内容的基础上，进行部分修改的，可采用审核方式 | 执行
|  | 完善嵌入式软件设计书 | 嵌入式软件设计书 | 走查 | 软件工程师 | 可裁剪 | 无嵌入式软件，嵌入式软件无重大修改 | 在已有设计书内容的基础上，进行部分修改的，可采用审核方式 | 裁剪 | 无该项内容 |  | 批准
|  | 完善PLD设计书 | PLD设计书 | 走查 | 软件工程师 | 可裁剪 | 无PLD软件,PLD无重大修改 | 在已有设计书内容的基础上，进行部分修改的，可采用审核方式 | 裁剪 | 无该项内容 |  | 批准
| 代码走查 | 代码走查 | 评审报告 |  | 项目经理 | 可裁剪 | 非核心关键代码 |  | 执行 |  | 走查
| 测试开发 | 开发测试用例 | 测试用例 | 走查 | 测试工程师 | 不可裁剪 |  | 在已有测试用例内容的基础上，进行部分添加修改的，可采用审核方式 | 执行 |  | 审核 | 批准
| 系统集成 | 装配 |  |  | 项目经理 | 可裁剪 | 纯软件项目 |  | 裁剪 | 纯软件项目 |  | 批准
|  | 集成测试 |  |  | 项目经理 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  |  | 批准
|  | 准出测试 | 自测试报告 | 审核 | 项目经理 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  |  | 批准
|  | 编制使用说明书 | 使用说明书 | 正式评审 | 项目经理 | 可裁剪 | 沿用原产品型号和系列，说明书中已标明“性能和规格若有调整不另行通知”的内容，可裁剪 | 对于小型项目可采用走查方式；沿用原产品型号和系列，仅增加后缀，可采用审核方式 | 执行 |  | 审核 | 批准
|  | 编制调试说明书 | 调试说明书 | 审核 | 项目经理 | 可裁剪 | 纯软件项目和硬件未做过重大修改的项目，可裁剪 |  | 裁剪 | 纯软件项目 | 审核 | 批准
| 阶段评审 | 评审资料准备 |  |  | 项目经理 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  | 审核 | 批准
|  | 预评审 | 预评审报告 |  | 评审组长 | 可裁剪 | 正式评审的评审成员资源紧张时，可由邮件回复代替 |  | 裁剪 | 正式评审的评审成员资源紧张，由邮件回复代替
|  | 阶段评审 | 评审报告 |  | 评审组长 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  | 审核 | 批准
|  | 资料修正 |  |  | 项目经理 | 可裁剪 | 无修正内容 |  | 执行 |  |  | 批准
|  | 编制项目阶段报告 | 项目阶段报告 |  | 项目经理 | 可裁剪 | 对于小型项目，允许对《项目阶段报告》进行裁剪，由《项目总结报告》对进度、质量和工作量进行相应的分析； 由《项目周报》对阶段进行相应的总结 |  | 裁剪 | 部门周报和项目总结报告体现 |  | 批准 | 《部门周报》中需要体现项目本阶段总结的内容，由QA检查
|  | 建立阶段基线 |  |  | 配置管理员 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  |  | 批准
测试验证 |  | 提交测试申请 | 测试申请单 | 审核 | 项目经理 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  |  | 批准
|  | 发布测试版本 |  |  | 配置管理员 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  |  | 批准
|  | 发布试生产版本 |  |  | 配置管理员 | 可裁剪 | 纯软件项目 |  | 裁剪 | 纯软件项目 |  | 批准
|  | 搭建测试环境 |  |  | 测试工程师 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  |  | 批准
|  | 执行测试 |  |  | 测试工程师 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  |  | 批准
|  | 完善测试用例 | 测试用例 | 审核 | 测试工程师 | 可裁剪 | 无可完善的部分 |  | 执行 |  |  | 批准
|  | Bug修正 |  |  | 项目经理 | 可裁剪 | 无必须修改BUG |  | 执行 |  |  | 批准
|  | 编制测试报告（测试准出） | 测试报告 | 正式评审 | 测试工程师 | 不可裁剪 |  | 对于小型项目可采用走查方式；沿用原产品型号和系列，仅增加后缀，可采用审核方式 | 执行 |  | 审核 | 批准
| 研发评审 | 研发评审资料自查 |  |  | 项目经理 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  | 正式评审 | 批准
|  | 预评审 | 预评审报告 |  | 评审组长 | 可裁剪 | 正式评审的评审成员资源紧张时，可由邮件回复代替 |  | 执行 | 评审成员资源紧张时，可由邮件回复代替
|  | 研发评审 | 评审报告 |  | 评审组长 | 可裁剪 | 当采用审核方式的时候，不输出《评审报告》 |  | 执行 |  | 审核 | 批准
|  | 资料修正 |  |  | 项目经理 | 可裁剪 | 无修正内容 |  | 执行 |  |  | 批准
|  | 发布转生产版本 |  |  | 配置管理员 | 可裁剪 | 纯软件项目 |  | 裁剪 | 纯软件项目 |  | 批准
|  | 编制项目阶段报告 | 项目阶段报告 |  | 项目经理 | 可裁剪 | 对于小型项目，允许对《项目阶段报告》进行裁剪，由《项目总结报告》对进度、质量和工作量进行相应的分析； 由《项目周报》对阶段进行相应的总结 |  | 裁剪 | 部门周报和项目总结报告体现 |  | 批准 | 《部门周报》中需要体现项目本阶段总结的内容，由QA检查
验收总结 |  | 产品培训 |  |  | 项目经理 | 可裁剪 | 沿用原产品型号和系列，仅增加后缀，可裁剪 |  | 执行 |  |  | 批准
|  | 编制验收方案 | 验收方案 | 审核 | 验收组长 | 可裁剪 | 特批不需要验收的项目 |  | 执行 |  | 审核 | 批准
|  | 验收执行 |  |  | 验收组长 | 可裁剪 | 特批不需要验收的项目 |  | 执行 |  |  | 批准
|  | 编制验收测试报告（规避措施） | 验收测试报告/ 遗留缺陷与规避措施 | 审核 | 验收组长 | 可裁剪 | 特批不需要验收的项目 |  | 执行 |  |  | 批准
| 验收评审 | 项目验收评审 | 验收评审报告 |  | 验收组长 | 可裁剪 | 特批不需要验收的项目 |  | 执行 |  | 审核 | 批准
|  | 编制项目总结报告 | 项目总结报告 |  | 项目经理 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  | 审核 | 批准
|  | 项目总结会 |  |  | 项目经理 | 可裁剪 | 会议形式可简化 |  | 执行 |  |  | 批准
|  | 发布产品版本 |  |  | 配置管理员 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  |  | 批准
|  | 配置库归档 |  |  | 配置管理员 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  |  | 批准
|  | 释放资源 |  |  | 项目经理 | 不可裁剪 |  |  | 执行 |  |  | 批准
日常管理 |  | 项目例会 | 项目周报 |  | 项目经理 | 可裁剪 | 非跨部门项目，可由部门周报代替 |  | 裁剪 | 部门周报代替 |  | 批准
|  |  | 会议纪要 |  | 项目经理 | 可裁剪 | 有邮件或其它文档反映会议内容 |  | 执行 |  |  | 批准