## 功能及报价
广告播控系统人力资源评估表 高斯贝尔成都移动事业部
No. | 角色 | 模块 | 子模块 | 职能描述 | 人员数量 | 工时 （人/天） | 单元总工时
1 | 需求分析阶段 |  |  | 全程跟进系统分析以及各项准备工作
| 产品经理，项目经理 | 系统需求分析 |  |  | 1 | 10 | 10
2 | 系统设计阶段
| 产品经理，项目经理 | 系统规格设计书 |  | 详细阐述广告播控服务器系统 | 1 | 8 | 8
3 | 系统研发阶段 |  |  | 系统研发阶段总工时
| 研发人员 | 系统管理 | 用户管理、系统权限、日志管理、字典管理 | 构建基本的系统框架、数据库的设计 | 1 | 8 | 8
| 研发人员 | 网络管理 | 广告发送器管理、web门户管理 | 连通播控服务器与广告发送器并交互数据 | 1 | 8 | 8
| 研发人员 | 运营管理 | 广告套餐包管理、广告套餐销售管理、内容审核人员管理、广告商管理、广告类型管理、数字电视运营商管理 | 为广告商发布广告奠定基础数据 | 1 | 20 | 20
| 研发人员 | 广告管理 | 广告发布、广告审核、广告预览、广告投放、紧急处理 | 广告商对广告的系列操作 | 1 | 16 | 16
| 研发人员 | 报表统计 | 广告套餐运营统计、广告曝光率统计、广告点击率统计 | 根据手机扫描二维码返回的数据进行用户行为分析 | 1 | 9 | 9
4 | 系统部署阶段 |  |  | 系统部署总工时
| 产品部署 | 环境搭建
5 | 系统开发总工期及人员配置